## รายงานผลความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [15 empty] | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขับเคลื่อนพัฒนา | เพื่อดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู | 40500 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ศักยภาพสุดยอดผู้นำตำบล | ผู้ทำความดี ทั้งบุคคล ครอบครัว
| (ท้องถิ่นคุณธรรม) | ชุมชน องค์กรด้านคุณธรรม
2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ | 350000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ประสิทธิภาพผู้บริหาร | เชื่อมความสามัคคีแก่คณะผู้บริหาร
| พนักงานส่วนตำบล | พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง
3 | โครงการศึกษาดูงาน เพื่อ | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและ | 376800 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 224680
| เพิ่มวิสัยทัศน์การทำงาน | เชื่อมความสามัคคีแสมาชิก อบต.
| ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา | พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
อบต. พนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง และบุคลากร
ในท้องถิ่น
4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริม |  | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
และพัฒนาให้พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม
จริยธรรม และรักษาวินัย
5 | โครงการฝึกอบรมระเบียบ | เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| กฎหมายการบริหารงานบุคคล | ความเข้าใจเกี่วกับทิศทางการบริหาร
| สิทธิสวัสดิการและความ | งานบุคคล รวมถึงสิทธิสวัสดิการ
| ก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนา | ต่าง ๆ
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง
6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ | เพื่อทำการปรับปรุง ตกแต่ง | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ที่ทำการ อบต.หนองแสง | สถานที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแสง ให้เหมาะสมสวยงาม
7 | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม | คณะผู้บริหาร พน้กงานส่วนตำบล
| ประสสิทธิภาพด้านการเงิน | และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า 50 คน | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| การคลัง และการพัสดุ | จำนวน 1 วัน
8 | โครงการจัดประชุมประชาคม | เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการ | 140000 | [12 empty] | อยู่ระหว่าดำเนินการ | 3342
| หมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | ของประชาชนทั้ง 28 หมู่บ้าน
9 | โครงการฝึกอบรมการ | เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ | การติดตามและประเมินผลแผน | 70000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| แผนชุมชน/การติดตาม | พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
| ประประเมินผลแผนพัฒนา | ส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น
10 | โครงการอบรมให้ความรู้ | เพื่อเสริมสร้างให้คณะผู้บริหาร | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| กฎหมายประชาชน | พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และสมาชิกสภาฯ ปชช.ทั่วไป
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่ของตน
11 | โครงการฝึกอบรมป้องกัน | เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและ | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| และแก้ไขปัญหายาเสพติด | และสถานศึกษาด้านการป้องกัน
| ตำบลหนองแสง และสถานศึกษา | และแก้ปัญหายาเสพติด
ในเขตบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแสง
12 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน | เพื่อให้ความรู้ประชาชนและ อปพร. | 17000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13500
| ฝ่ายพลเรือน | ในการป้องกันภัย
13 | โครงการป้องกันอุบัติภัย | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นใน | 22000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 21300
| อุบัติเหตุการจราจรเทศกาล | พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
| ปีใหม่ | ส่วนตำบลหนองแสง ช่วงเทศกาล
ปีใหม่
14 | โครงการฝึกอบรมการ | เพื่อให้ประชาชนในเขตรับผิดชอบ | 21000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บริหารจัดการสาธารณภัย | ขององค์การบราหรส่วนตำบลหนองแสง
| โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน | สามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้ประสบ
สาธารณภัยในเบื้องต้น
15 | โครงการฝึกอบรมแผน | เพื่อป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน | 39000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ป้องกันและระงับอัคคีภัย | สถานศึกษามีความรู้ในการจัดการ
| ในองค์การบริหารส่วนตำบล | ก่อนเกิดภัย
หนองแสงและสถานศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ
16 | โครงการฝึกอบรมชุด | เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความ | 60000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เข้มแข็งให้แก่บุคลากรให้สามารถ
| ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล | เหลือเจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้
| หนองแสง | อย่างมีประสิทฃิภาพ
17 | โครงการป้องกันอุบัติภัย | เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น | 22000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | ในพื้นทั่บผิดชอบองค์การบริหารส่วน
| สงกรานต์ | ตำบลหนองแสง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
18 | โครงการฝึกอบรมหลัก | เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านรักษา | 311000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สูตรจัดตั้งง อปพร. | ความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
19 | โครงการเยียวยาให้ความ | เพื่อช่วยเหลือ ปชช. และเยียวยา | 350000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ช่วยเหลือประชาชน | ผู้ประสบภัย สาธารณภัย ในเขต
| ตาม รบ.มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่าย | พื้นที่รับผิดชอบ อบต. หนองแสง
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ฯ
20 | โครงการจ้างเหมาบุคคล | เพื่อปฏิยัติงานในกองส่งเสริมการ | 345000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 171000
| ภายนอก | เกษตร จำนวน 3 ราย
21 | โครงการ 1 อปท. 1 สวน | จัดทำสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ | 5000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไมได้เบิกจ่าย
สมุนไพรลิมพระเกียรติฯ
22 | โครงการฝึกอบรม ปชช. | เพื่อส่งเสริมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าว | 50000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ตำบลหนองแสงผลิตพันธุ์ | ไม่น้อยกว่า 50 คน ต่อครั้ง
ข้าวอินทรีย์
23 | โครงการอบรมส่งเสริม | จัดอบรมเกษตรกรตำบลหนองแสง | 40000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| การใช้และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | จำนวนไม่น้อยกว่า 50ราย
24 | โครงการช่วยเหลือ ปชช. | เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตำบลหนองแสง | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ตาม รบ.มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย | ที่ประสบภัยด้านการเกษตร
เพื่อช่วยเหลือ ปชช. ตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องวถิ่น
25 | โครงการอบรมส่งเสริม | จัดอบรมเกษตรกรตำบลหนองแสง | 40000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| การเลี้ยงสัตว์ | จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย/ครั้ง
26 | โครงการปรับปรุงอาคาร | เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน | 300000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตำบลหนองแสง
27 | โครงการกำจัดวัชพืช | กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ | ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลหนองแสง
จำนวน 1 แห่ง
28 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม | ที่สาธารณประโยชน์ในเขต อบต. | 20000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พระเกียรติฯ | หนองแสง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง
29 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชและสิ่งมีชีวิต | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 29960
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | อื่น ๆ
สมเด็จพระกนิษดฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ
30 | โครงการจ้างเหมาบุคคล | คนงานทั่วไป กองการศึกษา | 222000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 83583
| ภายนอกทั่วไปกองการศึกษา | จำนวน 2 คน
ศาสนาและวัฒนธรรม
31 | โครงการพัฒนาศักยภาพครู | ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| และบุคลากรทางการศึกา | คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแสง จำนวนไม่น้อยกว่า 60 คน
32 | โครงการจ้างเหมาบริการ | คนงานทั่วไป ได้แก่ ธุรการ ภารโรง | 666000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 277500
| ทั่วไป โรงเรียนอนุบาล | แม่บ้าน ผู้รักษาความปลอดภัยใน
| องค์การบริหารส่วตำบลหนองแสง | เวลากลางคืน จำนวน 6 คน
33 | โครงการจ้างเหมาบริการ | คนงานทั่วไป ได้แก่ ธุรการ ภารโรง | 318000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 130300
| คนงานทั่วไป ศพด. | แม่บ้าน ผู้รักษาความปลอดภัย
| อบต.หนองแสง | เวลากลางคืน ศพด.อบต.หนองแสง
34 | โครงการจ้างเหมาผู้ช่วย | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อบต.หนองแสง | 252000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 104300
| ครูผู้ช่วย ศพด.อบต. | จำนวน 2 คน
หนองแสง
35 | โครงการจ้างเหมาผู้ช่วย | ผู้ช่วยครูโรงเรียนอนุบาล องค์การ | 1386000 | [12 empty] | อยู่ระหว่าดำเนินการ | 544450
| ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาล | บริหารส่วนตำบลหนองแสง
| อบต.หนองแสง | จำนวน 12 คน
36 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษาดำเนินการ | 4800000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2152440
| ในการบริหารสถานศึกษา | เป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน ค่า
| สำหรับโรงเรียนอนุบาล | ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
| อบต.หนองแสง | ทอ้งถิ่น ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน
37 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เบิกหักผลักส่งให้สถานศึกษาดำเนินการ | 1800000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1152524
| ในการบริหารสถานศึกษา | เป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวัน
| สำหรับ ศพด.อบต.หนองแสง | ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
สำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค่าจ้างเหมารับส่งเด็กเล็ก
38 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม | เด็กนักเรียนในพื้น อบต.หนองแสง | 2250000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 248481
| (นม) สถานศึกษาในเขต | ทุกคนได้ดื่มนม
พื้นที่ อบต.หนองแสง
39 | โครงการอาหารกลางวัน | เด็กนักเรียนสังกัดในเขต อบต.หนองแสง | 2750000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1374800
| อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ของ | ได้รับประทานอาหารกลางวันที่ดี
| อบต.หนองแสง ทั้ง 8 โรงเรียน | มีคุณภาพ ครบ 200 คน
เพื่อดำเนินการโครงการ
อาหารกลางวัน
40 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
| เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | ให้กับสถานศึกษาในเขต อบต.หนองแสง
41 | โครงการจัดกิจกรรม | จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
42 | โครงการสานสัมพันธ์ | อบต. มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาล | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000
| แข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน | และ ศพด. อย่างน้อยปีละ 1 ตรั้ง
อนุบาลและ ศพด. อบต.
หนองแสง อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
43 | โครงการอุดหนุนอาหารเสริม | เด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนราข | 170000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 75039
| (นม) | ประชานุเคราะห์ 17 ทุกคนได้ดื่มนม
ครบ 260 วัน
44 | โครงการแข่งกีฬาประชาชน | จัดแข่งขันกีฬาประชาชนในเขต | 150000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกดาร | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
อบต.หนองแสง
45 | โครงการจัดซื้ออุกรณ์กีฬา | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุน | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกดาร | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สำหรับแข่งขันกีฬาของ | ให้ทั้ง 28 หมู่บ้านและสถานบันศึกษา
| อบต.ประชาชน โรงเรียนสังกัด | ในสังกัด อบต.หนองแสง ทั้ง 2 แห่ง
อบตจ.หนองแสง
46 | โครงการร่วมสืบสาน | จัดกิจกรรมสืบสานออนซอนกลองยาวฯ | 200000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 195600
ประเพณีออนซอนกลองยาว
ชาววาปีปทุม
47 | โครงการสืบสานงานนมัสการ | จัดกิจกรรมสืบสานนมัสการพระพุทธรูป | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พระพุทธรูปนาคปรก | นมัสการพระพุทธรูปนาคปรก
| สรงกู่บ้านแดง | สรงกู่บ้านแดง
48 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม | 25000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 25000
วานออนซอนกลองยาวชาววาปีปทุม
49 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ตามอำนาจหน้าที่ด้านการ | ตนเองได้ในการดำรงชีพ ได้อย่าง
| ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ปกติสุข
50 | โครงการสำรวจผู้ด้อยโอกาส | สำรวจจำนวนผู้ด้อยโอกาส และคน | 3000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1340
| ทางสังคม คนไร้ที่พึง | ไร้ที่พึ่ง ในเขตอบต. หนองแสง
ในเขต อบต.หนองแสง
51 | โครงการอบรมให้ความรู้ | เพื่อเผยอพร่ข้อมูลข่าวสารระเบียบ | 5000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3960
| เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ | เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของผู่สูงอายุ
| ของคนพิการและผู้สูงอายุ | ผู้พิการ และผู้ด้อยโอการ
52 | โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ | ผู้สูงอายุมีสสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี | 123600 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 68021
| นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ | ตลอดจนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ทำร่วมกัน
53 | โครงการพีฒนาศํกยภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน | 62800 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
พฤติกรรมในการดูแลสุขอนามัย
ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 200 คน
54 | โครงการส่งเสริมพัฒนา | เพื่อใหฟ้เกิดการสร้างรายได้ และ | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 23940
| อาชีพให้กับประชาชน | เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน
55 | โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์ | ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต.หนองแสง | 150000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 60000
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | มีคุณภาพชีวิตจที่ดีขึ้น
56 | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ | ผู้สูงอายุในเขต อบต.หนองแสง | 21960000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 9501800
| ให้แก่ผู้สูงอายุ | มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
57 | โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ | ผู้พิการในเขต อบต.หนองแสง | 6621600 | [12 empty] | อยู่ระหว่าดำเนินการ | 2371000
| ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ | มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และผู้ทุพลภาพ
58 | โครงการเงินสมทบกองทุน | จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สวัสดการชุมชนตำบล | ตำบลหนองแสง ในการส่งเสริม
| หนองแสง | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
59 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม | เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ของชุมชนในการคัดแยกขยะ | ในการบริหารจัดการขยะ ด้วยหลัก
| ที่ต้นทาง | 3 Rs
60 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | เพื่อสนองพระปณิธาน | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาพระปณิธาน | ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
| ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ | พระนางเจ้าน้องนางเธอ
| พระนางเจ้าน้องนางเธอ | เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
| เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ | อัครราชกุมารีฯ
อัครราชกุมารีฯ
61 | โครงการป้องกันและควบคุม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ | 250000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| โรคไข้เลือกออก | ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการควบคุมโรค
ไข้เลือกออก
62 | สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน | สำรวจข้อมูลสัตว์ตามโครงการ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สัตว์ในเขตพื้นที่ อบต.หนองแสง | สำรวจข้อมูลฯ และโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย
63 | สนับสนุนงบประมาณ | เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทาง | 560000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สำหรับดำเนินการตามแนว | ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
ทั้ง 28 หมู่บ้าน
64 | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 300000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 310000
| สุขภาพท้องถิ่น อบต.หนองแสง | ระดับท้องถิ่น อบต.หนองแสง
ตามระเบียบ สปสช.
65 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | ปรับปรุงซ่อมแซม | 750000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ถนน สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า | ถนน สะพาน ระบบประปา ไฟฟ้า
| อาคาร และสิ่งก่อสร้าง | อาคาร และสิ่งก่อสร้าง
| ที่เป็นสาธารณประโยชน์ | ที่เป็นสาธารณประโยชน์
| ในเขต อบต.หนองแสง | ในเขต อบต.หนองแสง
66 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วย | ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วย | 400000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ | หนองน้ำ และฝายกั้นน้ำ
| ที่เป็นสาธารณประโยชน์ | ที่เป็นสาธารณประโยชน์
| ในเขต อบต.หนองงแสง | ในเขต อบต.หนองงแสง
67 | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า | เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าในเขต อบต. | 886000 | [12 empty] | ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ส่วนภูมิภาค | หนองแสง
68 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | คสล. ขนาด กว้าง 4 ม.ยาว 73 ม. | 184000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 175600
| บ้านวาปี หมู่ 1 เส้นสามแยก | หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
| บ้านนายไชยเดช | ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
69 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ กว้าง 0.40 ม. | 370000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| คสล. บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (จากซุ้มประตูกลองยาว | ยาว 100 เมตร
| ถึงด้านหลังบ้านนายประดิษฐ์ | ตามแบบ อบต.หนองแสงกำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ดครงการ
จำนวน 1 ป้าย
70 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. | 418000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 407000
| บ้านหนองแสง ม.2 เส้นทาง | หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
| จากถนนนิวซีแลนด์ด้านทิศใต้ รพ. | 680 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
| ถึงถนนไปทางหนองคูไชย | ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบอบต.กำหนด
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
71 | โครงการลงหินคลุกถนนดิน | ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 173000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พร้อมปรับปเกลี่ยเรียบ | ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 560 ม.
| บ้านสำโรง ม.3 จากบ้านดินริสอร์ท | ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 010 ม. หรือมี
| ถึงบริเวณบ้านนายเอกพันธ์ | ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า224 ลบ.ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
72 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ | ก่อสร้างทางระบายน้ำวางท่อ ขนาด | 550000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านหนองคู ม.4 จากบริเวณ | 0.60 x 1.00 ม. ระยะทาง 250 ม.
| บ้านนายสิทธิวัฒน์ ถึงบ้านนาง | พร้อมบ่อพัก คสล. 0.90 x 0.90 ม.
| เบญญาภา | จำนวน 17 บ่อ ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
73 | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรัง | ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังพร้อมวาง | 365000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พร้อมวางท่อระบายน้ำ | ท่อระยายน้ำ ขนาดกว้าง 4 ม.
| บ้านดอนบม ม.5 จากบ้าน | ยาว 150 ม. ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
| ยายสมนึก ถึงห้วยจอกขวาง | ขนาด 0.40 x 1.00 ม. และบ่อพัก
มีประมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส.จำนวน 1 ป้าย
74 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด | 365000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| คสล.ข้างถนนบ้นจอกขวาง | กว้าง 0.40 ลึก0.50 ม. ยาว140 ม.
| ม.6 จากบ้านนางบุดดา | ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
| ถึงถนนนิวซีแลนด์ | ปชส. จำนวน 1 ป้าย
75 | โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกรีดทับ | 440000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ทับ คสล.บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.
| เส้นทางรอบหมู่บ้าน จาก | หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
| โกดังร้านกล้วยทองไปด้านทิศ | ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
| ตะวันตก | ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
76 | โครงการก่อสร้างงถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 365000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านหนองโน ม.8 เส้นทาง | ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
| จากที่นางมณีรัตน์ ถึงถนน | 600 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ
| บ้านประแหย่ง | 0.30 ม. ตามแบบ แบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
77 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ | ก่อสร้างทางระบายน้ำ วางท่อรบายน้ำ | 440000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านโพธิ์ ม.10 เส้นทางเข้าบ้าน | คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อม
| ลำห้วยร่องกระโดนด้านทิศเหนือ | บ่อพัก จำนวน 14 บ่อ ความยาวรวม
200 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้ายปสช. จำนวนื 1 ป้าย
78 | โครงการก่อสร้างถนนเสริม | ก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจรหินคลุก | 270000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 265990
| ผิวจราจรหินคลุก บ้านแดง | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 695 ม.หนา 0.10 ม.
| ม.12 เส้นทางร้านค้าชุมชน | หรือมีประมาณพื้นที่หินคลึกไม่น้อยกว่า
| ถึงกู่บ้านแดง | 354 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้า ปชส.จำนวน 1 ป้าย
79 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 365000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านบมทุ่ง ม.13 จากบริเวณ | ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
| บ้านนางละดา ถึงหน้าบ้าน | พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
| นางนภัสวรรณ | พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
80 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขาดกว้าง 5 ม. | 260000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาบู่ ม.14 | ยาว 92 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
| จากบ้านนายสุธะ ถึงบ้านนาย | ท่อระบายน้ำ 0.30 x 1.00 ม. จำนวน
| ทองดา | 6 ท่อน หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
460 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส.จำนวน 1 ป้าย
81 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยาง | เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก | 490000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 240 ม.
| บ้านโสกยาง ม.15 จากบ้าน | หน้า0.04 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
| หนองเดิ่สน ถึงบ้านโสกยาง | 1,200 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
82 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | ก่สร้างถนนดินพ้อมลูกรัง พร้อมปรับ | 295000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พร้อมลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | เกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม.
| บ้านหนองเดิ่น ม.16 | ลงหินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
| เข้าที่ทำการเกษตรของราษฎร | มีประมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม.
| จากบ้านหนองเดิ่น ถึงนา | ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
| นายไพฑูรย์ | ปชส.จำนวน 1 ป้าย
83 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 ม. | 300000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ภายในหมู่บ้าน ลงลำห้วย | ยาว 150 ม. พร้อมบ่อพัก ขนาด
| หนองเดิ่น หมู่ที่ 16 | 0.90 x 0.90 ม. จำนวน 7 บ่อ
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 11 ป้าย
84 | โครงการลงหินคลุกถนนดิน | ลงหินคลุกถนนดิน พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | 185000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 184000
| พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ | ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 600 ม. ลงหินคลุก
| บ้านกระยอม ม.17 | เฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
| จากที่นานางพานทอง ถึง | 240 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
| ที่นานางสมร | พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
85 | โครงการลหินคลุกถนนดิน | ลงหินคลุกถนนดิน ขนาดกว้าง 4 ม. | 154000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 153000
| บ้านหนองคูไชย ม.18 | ยาว 500 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
| เส้นทางจากบ้านหนองคูไชย | หรือมีปริมาณหินคุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
| ไปบ้านกระยอม จากบ้าน | ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
| นางจอมศรี ถึงสามแยกบ้าน | ปชส. จำนวน 1 ป้าย
นายกลม
86 | โครงการลงหินคลุกถนนดิน | ลงหิยคตลุกถนนดิน ขนาดกว้าง 3 ม. | 210000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านหนองคูไชย ม.18 จากที่ | ยาว 500 ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย
| นางสมร ถึงโนนหนองขาม | 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลึกไม่น้อยกว่า
150 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
87 | โครงการก่อสร้างถนนดิน | สร้างถนนดินลงหินลูกรัง ขนาดกว้าง 4 ม. | 80000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| หินลูกรังบ้านหนองคูไชย | ยาว 300 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.
| ม.18 จากสวนนางประยูร | พร้อมลงท่อระบายน้ำ 0.30x 1.00 ม.
| ถึงบ้านนางจอมศรี | จำนวน 7 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด
88 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. | 318000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| จากบ้านหนองขาม ม.19 | ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
| ไปถึงบ้านเมืองใหม่ ม.25 | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.
พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
89 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. | 367000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านโพธิ์ ม.20 ภายในหมู่บ้าน | ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
| เส้นทางหน้าบ้านนายสมเด็จ | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. ตามแบบ อบต.
กำหนด พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
ยังไม่ได้เบิกจ่าย
90 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 280000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ
| บ้านโพธิ์ ม.20 ภายในหมู่บ้าน | ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
| เส้นทางหน้าบ้านนางสุนันทา | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500ตร.ม. พร้อมลุกรัง
ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ตามแบบ
อบต.กำหนด พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
91 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 211000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านสองห้องเหนือ ม.21 | ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
| จากบ้านนางทองจันทร์ | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.
| ถึงหน้าวัด | พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
92 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 485000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านสองห้องเนหือ ม.21 | ยาว 66 ม. หนา 0.15 ลงหินลูกรังไหล่ทาง
| ภายในหมู่บ้าน จากบ้านนายสำลี | หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
| ถึงบ้านนายพงษ์ | 330 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส.จำนวน 1 ป้าย
93 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. | 485000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านสองห้องกลาง ม.22 | ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
| จากเส้สนทางหน้าวัดสองห้องใต้ | ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
| ไปหนองเมืองไทย | ข้างละ 0.00-0.50 ม. ตามแบบ
อบต.กำหนด พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
94 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วาทท่อระบายน้ำ คสล. แบบครึ่งซีก | 130000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ผ่าซีก บ้านไชยทอง ม.23 | ขนาด 0.30x1.00 ม. ระยะทางยาว
| จากบ้านนายสมพร ถึงบ้าน | 300 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
| นายสากล | พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
95 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60x1.00 ม. | 138000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พร้อมบ่อพัก บ้านไชยทอง | บ่อพักน้ำขนาด 0.90x0.90ม.
| ม.23 จากหน้าบ้านนางทอง ถึง | จำนวน 9 จุด ระยะทางยาว 60 ม.
| หน้าบ้านนายเปรม | ตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
96 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 351000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านดอนบมพัฒนา ม.24 | ยาว 125 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี
| เส้นทางบ้านนายเดช ถึงบ้าน | พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม.
| นายปรีชา | พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส.จำนวน 1 ป้าย
97 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 367000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 355600
| บ้านเมืองใหม่ ม.25 เส้นทาง | ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
| บ้านหมอประพันธ์ ถึงบ้าน | พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.
| ดอนบมพัฒนา | พร้อมลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้าย
ปชส. จำนวน 1 ป้าย
98 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 400000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ภายในหมู่บ้าน บ้านจอกขวางเหนือ | ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
| ม.26 จากบ้านนางบัวฮอง | ท่อรระบายน้ำ 0.30x1.00 ม. จำนวน
| ถึงบ้านนางดำ | 10 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
99 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 262000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บ้านจอกขวางเหนือ ม.26 | ยาว90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
| เส้นทางบ้านนายเปลี่ยน | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.
| ถึงโรงเรียนบ้านจอกขวาง | พร้อมวางท่อระบายน้ำ 0.30x1.00 ม.
จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้ายปชส. จำนวน 1 ป้าย
100 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร | ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก | 309000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 303062
| หินคลุก บ้านเดิ่นคำ ม.27 | ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 800 ม.
| เส้นทางโนนเค็ง | หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
400 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด
พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
101 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. | 146000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 137500
| บ้านงัวเจริญ ม.28 เส้นทาง | ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
| ข้างโรงเรียน | ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. ตามแบบ
อบต.กำหนด พร้อมป้าย ปชส. จำนวน 1 ป้าย
102 | โครงการก่อสร้างถนนผิงจราจร | ก่อสร้างถุนนผิวจราจรหินคลุก | 74000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| หินคลุก บ้านงัวเจริญ ม.28 | ขนาดกว้า 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.10 ม.
| เส้นทางบ้านนายอมร ถึงบ้าน | หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 81 ลบ.ม.
| พ่อบุญช่วง | พร้อมลงท่อระบายน้ำ 0.60x1.00 ม.
103 | โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน | ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง | 500000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ | พลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบ อบต.
| บ้านโนนท่อน ม.11 | กำหนด พร้อมป้าย ปชส.จำนวน 1 ป้าย
104 | โครงการซ่อมแซมระบบประปา | ซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแดง | 100000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| หมู่บ้าน บ้านแดง ม.12 | ม.12
105 | โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล | ติดตั้งโซล่าเซลประปาหมู่บ้าน | 200000 | [12 empty] | ยังไม่เริ่มดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ประปาหมู่บ้าน แทนการใช้ไฟฟ้า | แทนการใช้ไฟฟ้า บ้านสองห้องใต้
| บ้านสองห้อง ม.9 | ม.9 จำนวน 2 จุด

## Sheet1
- ตัวอย่าง -
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
หน่วยงาน...........................................................................................
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | [15 empty] | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ระบุชื่อโครงการ | ระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ | ระบุงบประมาณที่ได้รับ | ระบุระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | [11 empty] | ระบุว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร | ระบุผลการใช้จ่ายงบประมาณ
[16 empty] | เช่น ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ , อยู่ระหว่าง | ว่าดำเนินการเบิกจ่ายไปเป็น
[16 empty] | ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นต้น | จำนวนเท่าไหร่ หากยังไม่เบิกจ่าย
ระบุว่า "ยังไม่ได้เบิกจ่าย" หรือ "0"